Додаток

до рішення обласної ради

від 16 червня 2021 року

№ 36-5/2021

ЗВІТ

про виконання програми централізованого забезпечення медичних закладів області дороговартісними медикаментами, виробами медичного призначення та обладнанням на 2016-2020 роки

Метою програми централізованого забезпечення медичних закладів області дороговартісними медикаментами, виробами медичного призначення та обладнанням - на 2016-2020 роки (далі – Програми) є забезпечення закладів охорони здоров’я області (далі – ЗОЗ) дороговартісним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я. Виконання завдань Програми спрямовані на поліпшення стану здоров'я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності та смертності, охорону материнства і дитинства, поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення.

У 2016 році придбано дороговартісних медикаментів на суму 82 781,6 тис.грн, при уточненому плані 94 325,9 тис. грн, у тому числі:

витратні матеріали на проведення процедур гемодіалізу - 53 541,7 тис.грн, що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 211 хворих області, які потребують лікування програмним гемодіалізом. Крім того, протягом року закуплено супутні матеріали для проведення згаданих процедур на загальну суму 1500 тис. гривень.

Протягом року використано на закупівлю протезів клапану серця (18 шт.), оксигенаторів (70 од.) та інших матеріалів та виробів медичного призначення - 4 678 тис. гривень. Проведено у 2016 році 1757 оперативних та діагностичних втручань, проти 1609 втручань у 2015 році. Збільшено кількість проведених інтервенційних операцій (з 376 у 2015 році до 433 у 2016 році). Виконано 176 оперативних втручань на відкритому серці та аорті (175 у 2015 році).

Широкого впровадження набула тромболітична терапія при гострих інфарктах міокарду та мозку. На закупівлю препаратів для тромболізису використано за 2016 рік 304,0 тис. гривень:

витратні матеріали для проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитоніального діалізу (9 216 тис. грн), що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 37 хворих (з урахуванням централізованих поставок з державного бюджету). Вартість лікування 1 хворого в рік становила 546 тис. гривень. Вартість витратних матеріалів на проведення однієї процедури в середньому становила 260,6 тис. грн;

препарати для фосфатно-кальцієвого обміну та корекції анемічного сіндрому 400 тис. грн;

препарати для хворих з трансплантованими органами - 3 900,0 тис. грн, що дало можливість безперебійно проводити замісну імуносупресивну терапію 32 хворим;

ендопротези - 1400 тис. грн. У 2016 році проведено близько 150 операцій по заміні кульшових, колінних суглобів. Середня вартість 1 імплантату 35 тис. грн;

металоконструкції (400,0 тис. грн);

медикаменти для хворих на хронічний вірусний гепатит С - 987,1 тис. грн;

тест-системи для скринінгу донорської крові та обстеження 5% населення на ВІЛ/СНІД та гемакони для забору донорської крові – 598,7 тис.грн;

препарати лікувального харчування дітям хворих на фенілкетонурію - 1 503,9 тис.грн;

медикаменти для хворих області на гемофілію - 2 000 тис. грн;

медикаменти для лікування дітей хворих на муковісцидоз - 464,0 тис. грн;

медикаменти для лікування дітей хворих первинним імунодефіцитом -440,1 тис. грн;

медикаменти для лікування дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит - 372,5 тис. грн;

медикаменти для новонароджених - 508,3 тис. грн;

інших медикаментів та виробів медичного призначення  -567,3 тис. гривень.

У 2017 році придбано дороговартісних медикаментів на суму 78 369,4 тис.грн, при уточненому плані - 83 251,9 тис. грн, у тому числі:

витратні матеріали на проведення процедур гемодіалізу - 52470,775 тис. грн та 300,0 тис. грн на витратні матеріали для апарата «штучна нирка», що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 256 хворих області, які потребують лікування програмним гемодіалізом. Крім того, протягом року закуплено супутні матеріали для проведення згаданих процедур на загальну суму 1367,5 тис. гривень.

закупівля протезів клапану серця (30 од.), оксигенаторів (100 од.) та інших матеріалів та виробів медичного призначення - 2883,2 тис. гривень. Проведено протягом року 1740 оперативних та діагностичних втручань, проти 1757 втручань у 2016 році. Збільшено кількість проведених інтервенційних операцій (з 433 у 2016 році до 444 у 2017 році). Виконано 145 оперативних втручань на відкритому серці та аорті (176 у 2016 році).

Широкого впровадження набула тромболітична терапія при гострих інфарктах міокарду та мозку. На закупівлю препаратів для тромболізису та антитромботичних препаратів використано за 2017 рік 818,9 тис. гривень.

Проведено закупівлю:

витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитоніального діалізу за кошти обласного бюджету на суму 6513,4 тис.грн, що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 30 хворих (з урахуванням централізованих поставок з державного бюджету). Вартість лікування 1 хворого в рік становила 312,2 тис. гривень. Вартість витратних матеріалів на проведення однієї процедури в середньому становила 218,89 грн;

препаратів для фосфатно-кальцієвого обміну та корекції анемічного синдрому - 445,9 тис. грн хворих на хронічну ниркову недостатність;

препаратів для хворих з трансплантованими органами - 3 944,5 тис. грн, що дало можливість безперебійно проводити замісну імуносупресивну терапію 37 хворим;

ендопротези на суму 1400 тис. грн та металоконструкції (імплантати для накісткового остеосинтезу) на суму 395,5 тис. гривень. Протягом 2017 року проведено в області 395 операцій  із заміни кульшових, колінних суглобів, у тому числі безкоштовно 76. Середня вартість 1 імплантату 20-30 тис. грн;

штучних кришталиків на суму 100 тис. грн;

медикаментів для хворих на хронічний вірусний гепатит С - 1000 тис. грн;

тест-систем для скринінга донорської крові та обстеження 5% населення на ВІЛ/СНІД та гемакони для забору донорської крові – 398,5 тис.грн;

лікувального харчування дітям хворих на фенілкетонурію - 1999,8 тис. грн;

медикаментів для хворих області на гемофілію - 2 012 тис. грн;

медикаментів для лікування дітей хворих на муковісцидоз - 444,5 тис. грн;

медикаментів для лікування дітей хворих первинним імунодефіцитом -397,9 тис. грн;

медикаментів для лікування дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит - 498,6 тис. грн;

медикаментів для новонароджених - 532,3 тис. грн;

кровоспинних препаратів для породіль та вагітних - 188 тис. грн;

тест-смужок для самоконтролю вмісту цукру в крові для дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет - 195,9 тис. грн;

препаратів для лікування хворих на мієлолейкоз та множинну мієлому - 850,2 тис. грн;

дезінфікуючих засобів для протитуберкульозних закладів області - 579,5 тис. гривень.

У 2018 році придбано дороговартісних медикаментів та виробів медичного призначення на суму 73 707,3 тис. грн, при уточненому плані 77 354,0 тис. грн, у тому числі:

витратні матеріали на проведення процедур гемодіалізу - 54 389 тис. грн  та 300,0 тис. грн на витратні матеріали для апарату «штучна нирка», що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 260 хворих області, які потребують лікування програмним гемодіалізом. Вартість витратних матеріалів на проведення однієї процедури хронічного гемодіалізу склала в середньому 1340,95 грн, середня вартість лікування одного хворого  протягом року становила близько 209,2 тис. грн;

вироби медичного призначення для кардіохірургії Хмельницької обласної лікарні - 2463,3 тис. грн, а саме: систем кардіостимуляцій - 60 комплектів на суму 1168,4 тис. грн, пристроїв для проведення інтервенційних втручань - 1300 та інших матеріалів та виробів медичного призначення на суму 1294,9 тис. гривень.

У 2018 році проведено 1570 операцій (у 2017 році - 1352), у тому числі 143 операції на відкритому серці (у 2017 році – 118), 495операцій із стентування коронарних артерій;

Широкого впровадження набула тромболітична терапія при гострих інфарктах міокарду та мозку. На закупівлю препаратів для тромболізису та антитромботичних препаратів використано за 2018 рік - 343,5 тис. гривень.

Проведено закупівлю:

витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитоніального діалізу за кошти обласного бюджету на суму 3 017,8 тис.грн, що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 35 хворих (з урахуванням централізованих поставок з державного бюджету). Вартість лікування 1 хворого в рік становила 306,4 тис. грн. Вартість витратних матеріалів на проведення однієї процедури в середньому становила 210 грн;

препаратів для фосфатно-кальцієвого обміну та корекції анемічного синдрому – 278,5 тис. грн, для забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність, які лікуються методом гемодіалізу та перитонеального діалізу;

препаратів для хворих з трансплантованими органами - 3 957,7 тис. грн, що дало можливість безперебійно проводити замісну імуносупресивну терапію усім хворим даної категорії (кількість хворих з трансплантованими органами станом на 01.01.2019 -43 особи);

ендопротези на суму 1397,8 тис.грн та металоконструкції (набір імплантатів для лікування переломів кісток) на суму 398,5 тис. грн. Протягом 2018 року проведено закупівлю кульшових, колінних суглобів у кількості 35 комплектів, зокрема, колінних - 7 к-тів (середня вартість одного к-ту 50 тис. грн), кульшових цементних, безцементних – 28 к-тів (середня вартість 39 тис. грн). За статистичними даними в 2018 році проведено 169 операцій із заміни кульшових, колінних, ліктьових суглобів;

штучних кришталиків на суму 150 тис. грн, для забезпечення лікування катаракти інвалідів, учасників бойових дій та учасників АТО. Довідково: в 2018 році проведено 1269 офтальмологічних операцій, у тому числі з видалення глаукоми – 312, катаракти – 577, у тому числі із заміною кришталика - 572.

медикаментів для хворих на хронічний вірусний гепатит С (968,1 тис.грн), що дало змогу пролікувати хворих на гепатити - 23 особи.

тест-систем для скринінга донорської крові та обстеження населення на ВІЛ/СНІД - 445,5 тис.грн;

лікувального харчування дітям хворих на фенілкетонурію - 2095,3 тис.грн, що забезпечило лікування 20 дітей, хворих на цей недуг;

медикаментів для хворих області на гемофілію - 1 625,6 тис. грн для забезпечення лікування хворих дітей та дорослих;

медикаментів для лікування дітей хворих на муковісцидоз - 453,8 тис. грн. для забезпечення дороговартісними ліками 21 дитині;

медикаментів для лікування дітей хворих первинним імунодефіцитом - 370,1 тис. грн для забезпечення 12 хворих;

медикаментів для лікування 9 дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит - 293,8 тис. грн;

легеневий сурфактант (куросурф) для лікування дихальних розладів новонароджених - 199,8 тис. грн;

медикаментів для новонароджених - 191,1 тис. грн, зокрема: для лікування апноє у недоношених дітей з вагою від 500 грн до 1500 грн; препарат для  парентерального харчування недоношених немовлят для «доганяючого» росту;

препаратів (утеротонік) для запобігання кровотеч у породіль та вагітних на суму 164,5 тис. грн;

слухові апарати для дітей до 5 років на суму 124,9 тис. грн у кількості 19 одиниць (12 од. - цифрові слухові апарати з цифровою настройкою для компенсації глибокої втрати слуху, ціна одного 8600 грн та 7 одн. - цифрові завушні слухові апарати потужні з комп’ютерною настройкою, ціна одного 3100 грн).

У 2019 році проводились заходи, спрямовані на удосконалення форм лікувально-діагностичного процесу, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів, подолання існуючих негативних тенденцій і від’ємних показників.

В області стабілізовано ситуацію щодо захворювання населення на туберкульоз до поліпшення. Показник за 2019 рік становить 45,8 на 100 тис. населення (2018 рік – 46,6, 2017 рік – 47,7).

Захворюваність злоякісними пухлинами за 2019 рік становить 374,5 на 100 тис. населення (2018 рік - 383,2, 2017 рік – 375,2). Смертність реєструється на рівні 173,5 на 100 тис. населення (2018 рік - 192,5, 2017 рік - 192,0).

На 31.12.2019 року на обліку в області перебуває 2193 ВІЛ-інфікованих особи (2018 рік - 2151, 2017 рік - 2011), у тому числі 887 (2018 рік – 833, 2017 рік - 737) хворих на СНІД. З числа ВІЛ-інфікованих - 111 дітей (2018 рік -127, 2017 рік - 127), з них з підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекція – 44 (2018 рік - 48, 2017 рік - 48). Показник захворюваності на ВІЛ-інфекції за 2019 рік становить 20,1 на 100 тис. населення (2018 рік - 21,24, 2017 рік – 18,8). У 2019 році взято на облік з уперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 253 особи.  Показник захворюваності на СНІД становить 11,8 на 100 тис. населення (2018 рік - 13,3, 2017 рік - 11,5).

Смертність дітей у віці до 1 року за оперативними даними 6,6 на 1 тис. народжених живими (2018 році - 6,3, 2017- 9,1) .

Показник перинатальної смертності 6,9 на 1 тис. народжених живими і мертвими (2018 рік - 8,6, 2017 рік – 8,8).

Унаслідок виконання заходів обласної програми по запобіганню та лікуванню серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань покращено окремі показники, зокрема підвищено рівень виявлення хвороб системи кровообігу на ранніх стадіях: показник – 525 випадків на 10 тис. дорослого населення (проти 683 – на 10 тис. населення); знижено рівень первинної інвалідності унаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань: 10,3 на 10 тис. дорослого населення (проти 18 – на 10 тис. населення).

Проводились заходи з розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини. Відбулось збільшення забезпеченості населення лікарями загальної практики/сімейної медицини 4,3 на 10 тис. населення (проти 2,8 на 10 тис. населення).

Заходи з закупівлі медичного обладнання здійснювались у межах затверджених асигнувань. Разом із тим, заходи із забезпечення медикаментами пільгової категорії хворих та виробами медичного призначення за окремими напрямами виконано у повному обсязі, у цілому виконання становило 78 відсотків.

У 2019 році на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення використано 67 655,3 тис. грн; медичного обладнання – 36 060,9 тис. грн, 173 особи, які брали участь у АТО, забезпечено пільговим зубопротезуванням на суму 794,7 тис. гривень.

Фінансування заходів Програми здійснювалось через Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласну лікарню, обласний кардіологічний диспансер та обласну стоматологічну поліклініку.

Освоєно видатки загального фонду Програми на суму 68450 тис. грн, які спрямовано на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, а саме:

витратних матеріалів та розчинів для проведення гемодіалізу на суму 47 303,9 тис. грн, проведено гемодіаліз 226 пацієнтам;

ендопротезів кульшових, колінних, ліктьових суглобів – 1396,7 тис. грн (35 комплектів);

витратних матеріалів для лікування серцево-судинних захворювань (коронарні стент-системи, оксигенатори, сети для апарату реінфузії крові, тощо) – 2 459 тис. грн (1627 од.);

очних протезів для забезпечення лікування учасників бойових дій – 90 тис. грн (100 од. протезів) та штучних кришталиків – 200 тис. грн (50 од.);

зубопротезування учасникам АТО – 794,7 тис. грн, проведено зубопро- тезування 173 особам;

витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитоніального діалізу – 2978,7 тис. грн, що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 26 пацієнтів (з урахуванням централізованих поставок з державного бюджету);

еритропоетинів для хворих з нирковою недостатністю – 393,9 тис. грн;

лікарських засобів для хворих з трансплантованими органами – 4213,7 тис. грн, що дало можливість безперебійно проводити замісну імуно- супресивну терапію 50 пацієнтам;

металоконструкцій (набір імплантатів для лікування переломів кісток) – 399,9 тис. грн;

препаратів для проведення тромболізису (актилізе) та інших препаратів для лікування серцево-судинних захворювань – 503,6 тис. грн;

медикаментів для лікування дітей хворих первинним імунодефіцитом – 397,4 тис. грн для забезпечення 15 хворих;

медикаментів для лікування дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит – 294,8 тис. грн для лікування 17 дітей;

медикаментів для лікування дітей хворих на муковісцидоз – 474,2 тис. грн, що дало змогу пролікувати 22 дітей;

спеціального лікувального харчування для 20 дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 18 років – 2094,1 тис. грн;

легеневого сурфактанту (куросурф) для лікування дихальних розладів новонароджених – 199,9 тис. грн;

медикаментів для новонароджених – 183,6 тис. грн;

препаратів (утеротонік) для запобігання кровотеч у породіль та вагітних –188,3 тис. грн;

лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування орфанних захворювань – 2988,7 тис. грн, зокрема:

придбання медикаментів для лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (доросле населення) – 818,9 тис. грн (12 пацієнтів); муковісцидозу дорослих – 1087,9 тис. грн для лікування 8 пацієнтів; вродженого імунодефіциту – 96,3 тис. грн для лікування 1 хворого; лікувальне харчування для хворих на бульозний епідермоліз - 470,9 тис. грн (4 пацієнта) вироби медичного призначення для хворих на бульозний епідермоліз – 514,7 тис. гривень.

Протягом минулого року на зміцнення матеріально-технічної бази ЗОЗ області придбано медичного обладнання, комп’ютерної техніки на суму 36 060,9 тис. грн, зокрема, центральним районним лікарням придбано обладнання на суму 16 100,2 тис. грн:

Шепетівська центральна районна лікарня – апарат ШВЛ «Блізар», мобільний рентгенапарат – 1 од.;

Чемеровецька центральна районна лікарня - апарат ШВЛ «Блізар»- 2 од. ,  лазерний коагулятор – 1 од.;

Білогірська центральна районна лікарня - лапароскопічна стійка;

Ізяславська центральна районна лікарня – аналізатор глюкози, біохімічний аналізатор, кисневий концентратор, дефібрилятор, монітор пацієнта - 2 од., ехоенфацелограф – 1 од.;

Кам’янець-Подільська центральна районна лікарня – пересувний цифровий флюорограф, апарат ШВЛ – 1 од.;

Ярмолинецька центральна районна лікарня – апарат ШВЛ «Блізар» - 2 од.;

Хмельницька центральна районна лікарня – стіл операційний з лампою операційною безтіньовою – 2 од., кардіомонітор пацієнта – 4 од., стоматологічна установка – 1 од.;

Дунаєвецька центральна районна лікарня - апарат ШВЛ -1 од., апарат рентгенівський пересувний - 1 од.;

Полонська центральна районна лікарня - апарат ШВЛ – 1 од.; аналізатор гематологічний, аналізатор біохімічний автоматичний ;

Славутська центральна районна лікарня – операційний стіл з безтіньовим світильником – 2 од. , відсмоктувачі – 4 од.;

Волочиська центральна районна лікарня - стельову (операційну) лампу, операційний стіл – 1 к-т, УЗД апарат мобільний;

Новоушицька центральна районна лікарня - апарат ШВЛ – 1 од.; кисневий концентратор – 2 од., кардіомонітор пацієнта – 4 од.;

Віньковецька центральна районна лікарня – апарат ШВЛ - 1 од.; гематологічний та біохімічний аналізатори крові;

Старосинявська центральна районна лікарня - приліжковий монітор- 3 од., біохімічний аналізатор, гематологічний аналізатор по 1 од., дефібрилятор – 1 од.;

Старокостянтинівська центральна районна лікарня - апарати ШВЛ - 2 од.;

Красилівська центральна районна лікарня - апарат ШВЛ - 1 од., ліжко акушерське  – 1 од.;

Деражнянська центральна районна лікарня – апарат ШВЛ - 1 од., кисневі концентратори – 2 шт., біохімічний напівавтоматичний аналізатор, гематологічний аналізатор  по 1 од., дефібрилятор – 1 од.;

Летичівська центральна районна лікарня - апарат ШВЛ – 1 од.,  гематологічний та біохімічний аналізатори, монітор Холтера – 1 од.,  електрокардіографи – 3 од.;

Городоцька центральна районна лікарня – апарат ШВЛ - 2 од., електрокардіографи - 3 од.;

Теофіпольська центральна районна лікарня – придбання лапаро- скопічної стійки.

Для Хмельницької обласної лікарні проведено закупівлю медичного обладнання та інструментарію на суму 10 060,7 тис. грн (стіл операційний для відділення нейрохірургії та травматології, генератор у комплекті, рентгенівська трубка для комп’ютерного томографа, інструментарій для хірургічного відділення, УЗД апарат для обласного перинатального центру).

Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації проведено  закупівлю комп’ютерної техніки у кількості 600 од. для закладів вторинного (300 од.) та третинного рівнів (300 од.) на суму 9 900,0 тис. грн, що забезпечить підключення закладів до медичної інформаційної системи України при переході на нові форми фінансування у період реформування галузі.

У 2020 році проводились заходи, спрямовані на удосконалення форм лікувально-діагностичного процесу, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів, подолання існуючих негативних тенденцій і від’ємних показників.

В області стабілізовано ситуацію щодо захворювання населення на туберкульоз до поліпшення. Показник за 2020 рік становить 30 на 100 тис. населення (2019 рік - 45,8; 2018 рік – 46,6; 2017 рік – 47,7).

Захворюваність злоякісними пухлинами за 2020 рік становить 319,4 на 100 тис. населення (за 2019 рік - 374,5, 2018 рік - 383,2, 2017 рік – 375,2).

Показник захворюваності на ВІЛ-інфекції за 2020 рік становить 21,9 на 100 тис. населення  (2019 рік - 20,1 2018 рік - 21,24,  2017 рік – 18,8). У 2020 році взято на облік з уперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 195 осіб.  Показник захворюваності на СНІД у 2020 році - 6,6 на 100 тис. населення (2019 рік – 11,8, 2018 рік – 13,3).

Смертність дітей у віці до 1 року за оперативними даними 6,9 на 1 тис. народжених живими (2019 рік – 6,6; 2018 році - 6,3; 2017- 9,1) .

Унаслідок виконання заходів обласної програми по запобіганню та лікуванню серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань покращено окремі показники, зокрема знижено кількість інфарктів 13,48 на 10 тис. дорослого населення (проти 15,14 – у 2019 році).

Заходи із забезпечення медикаментами пільгової категорії хворих та виробами медичного призначення за окремими напрямами виконано у повному обсязі, у цілому виконання становило 98 відсотків.

У 2020 році на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення, відшкодування коштів за проведене зубопротезування учасників АТО використано 38 303,5 тис. гривень.

Фінансування заходів Програми здійснювалось через Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласну лікарню, обласний кардіологічний диспансер та обласну стоматологічну поліклініку.

Видатки загального фонду Програми спрямовано на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, а саме:

закупівлю медикаментів (антибіотики, противірусні препарати, жарознижуючі тощо), виробів медичного призначення (безконтактний термометр, сечоприймач, системи для в/в інфузій, шприци, катетер в/в, катетер уретральний тощо), розхідних матеріалів (дихальний контур одноразовий, ендотрахеальні трубки різних розмірів, трахеотомічні канюлі, аспіраційний катетер, зонд назогастральний тощо), засобів індивідуального захисту, інших засобів (експрестести), антисептиків, дезінфекційних засобів, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень, з метою запобігання негативним наслідкам кризових явищ, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – 24 665,7 тис.грн (у тому числі використано Хмельницькою інфекційною лікарнею - 2500 тис. грн ), що дало змогу забезпечити заклади, які надають допомогу хворим з зазначеним недугом ліками, витратними матеріалами тощо;

з загальної суми виділених коштів придбано: ліків на суму 17 779,8 тис. грн; медичних виробів, засобів індивідуального захисту, тест-систем на суму 4 385,9 тис. гривень. Створено резервний фонд на випадок спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на окремих територіях та для підтримки закладів, які віднесені до першої хвилі надання допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 при збільшенні рівня захворюваності населення на суму 8 237,9 тис. грн,у тому числі 2 811,2 тис. грн ЗІЗ, 147,5 тис. грн - деззасоби, 5 279,2 тис. грн – ліки.

придбання лікарських засобів для хворих з трансплантованими органами – 3 880,8 тис.грн, що дало змогу забезпечити 55 пацієнти з трансплантованими органами;

лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію – 909,7 тис.грн (3 дітей з важкою формою гемофілії);

придбання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію (від 4 до18 років) – 1 814,5 тис. грн (на обліку 20 дітей вказаної вікової категорії);

лікарських засобів для лікування дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит – 459,1 тис. гривень. Унаслідок проведених закупівель забезпечено 18 дітей, які потребують лікування та включені до програми імунобіологічної терапії;

лікарських засобів для лікування дітей, хворих на муковісцидоз, – 498,3 тис. грн, закуплено основний препарат для лікування хворих на муковісцидоз «дорназа альфа» та забезпечено 22 дитини, хворих на муковісцидоз, що потребують пожиттєвої дороговартісної терапії: ферментнозамісної, антибактеріальної, муколітичної, гепатопротектної та вітамінотерапії;

лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань– 420,2 тис. грн, придбано препарат для проведення тромболізису при інфарктах та інсультах «АКТИЛІЗЕ» та розподілено по ЗОЗ 	придбання медикаментів для лікування орфанних захворювань – 2 082,2 тис. грн, зокрема:

446,7 тис. грн для забезпечення пацієнтів, що страждають ювенільним ревматоїдним артритом (доросле населення), яким показана імунобіологічна терапія, на обліку 12 пацієнтів;

93 тис. грн - придбання довенних імуноглобулінів з метою забезпечення замісної терапії хворих з вродженим імунодефіцитом (2 пацієнти) ;

835 тис. грн. - закупівля медикаментів пацієнтам, що страждають на муковісцидоз (дорослі) 8 пацієнтів;

707,5 тис. грн для забезпечення 4 пацієнтів	з тяжкою формою захворювання на бульозний епідермоліз, лікувальним харчуванням, перев’язувальними препаратами, мазь, гелі, тощо.

придбання витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитоніального діалізу – 292,9 тис.грн (33 пацієнта);

придбання цифрових слухових апаратів для дітей-інвалідів по слуху – 149,9 тис.грн, забезпечено 30 дітей з вадами слуху;

препарати, що застосовуються для лікування передчасно народжених дітей – 157,3 тис. гривень. Протягом року по області народжується близько 90 недоношених дітей з вагою від 500 до 1500 гр, з них 25 - з вагою до 1000, які потребують часткового та повного  парентерального харчування, профілактики та лікування апное недоношених новонароджених;

придбання кровоспинних препаратів на суму 199,5 тис. грн;

придбання штучних кришталиків та витратних матеріалів для забезпечення оперативного лікування катаракти методом факоемульсифікації пільгової категорії населення (інвалідів, ветеранів війни, учасників АТО, ін.) – 100,0 тис. грн;

витратних матеріалів для лікування серцево-судинних захворювань (коронарні стент-системи, оксигенатори, сети для апарату реінфузії крові, тощо) – 2 475 тис. грн (815 од.);

забезпечено зубопротезування учасників АТО (49 осіб) на суму 198,4 тис. гривень.

Заступник директора Департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації                                       Лариса ЖУК